**03 октября 2012 года 508 а**

Об организации введения

федеральных государственных

образовательных стандартов

основного общего образования в

общеобразовательных учреждениях

Нанайского муниципального района

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», на основании плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 г.г., утверждённого распоряжением министерства образования Хабаровского края от 26.06.2012 г. №1487/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования.

2. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ООО заместителя начальника управления образования администрации Нанайского муниципального района Бортникову Н.В.

3. Заместителю начальника управления образования администрации Нанайского муниципального района Бортниковой Н.В.:

3.1. Обеспечить с 01 сентября 2015 года поэтапное введение и реализацию ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района, реализующих программы основного общего образования.

3.2. Провести мониторинг готовности общеобразовательных учреждений района к реализации основной образовательной программы основного общего образования до 30 мая 2014 года.

3.3. Обеспечить:

- информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС ООО.

- создание необходимых условий для введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района, реализующих программы основного общего образования.

- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС ООО.

- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района, реализующих программы основного общего образования.

4. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации муниципального района (Шаповалова Л.С.) обеспечить внедрение методик расчёта нормативов подушевого финансирования, разработанных министерством образования Хабаровского края, для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ, утверждённую постановлением Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2006 г. № 116 «О формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого финансирования» (с изменениями), с учётом перехода на ФГОС ООО.

5. Районному методическому кабинету управления образования администрации Нанайского муниципального района (Белоусова О.В.):

5.1. Организовать повышение квалификации учителей, реализующих программы основного общего образования и руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.

5.2. Обеспечить методическое сопровождение по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений района, реализующих программы основного общего образования:

6.1. Разработать и представить в управление образования до 05 ноября 2013 года планы-графики мероприятий школьного уровня по обеспечению введения ФГОС ООО.

6.2. Провести самоанализ готовности общеобразовательного учреждения к реализации основной образовательной программы основного общего образования до 30 апреля 2014 года.

6.3. Провести анализ готовности учителей, реализующих программы основного общего образования к работе по ФГОС ООО до 30 июня 2014 года.

6.4. Обеспечить:

- обновление нормативно-правовой базы общеобразовательного учреждения, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС ООО;

- создание необходимых организационных, кадровых, методических, информационных условий для введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении;

- разработку и утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения до 31 августа 2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования О.В. Кудрешова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования администрации Нанайского муниципального района

от «03» октября 2012

№ 508 а

План – график мероприятий муниципального уровня

по обеспечению введения федеральных государственных

образовательных стандартов основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления деятельности | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечиваю  щей введение ФГОС ООО | Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования | 2012 | Бортникова Н.В. |
| Оказание содействия образовательным учреждениям в обновлении нормативной базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (проведение консультаций, разработка примерных локальных актов, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в уставы школ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.) | 2013-2014 | Бортникова Н.В Галушина Е.Ф.  Медведев А.И. |
| Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей общеобразовательных учреждений района. | 2013-2014 | Бортникова Н.В.  Медведев А.И. |
| Создание финансово-экономическо  го обеспечения введения  ФГОС ООО | Изучение и внедрение методики расчета нормативов подушевого финансирования, разработанной министерством образования Хабаровского края, для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ | 2013-2014 | Лазо Л.Н. |
| Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО по каждому общеобразовательному учреждению района, реализующему программы основного общего образования | май  2014 г. | Лазо Л.Н. |
| Формирование муниципального бюджета по отрасли «Образование» с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | ежегодно | Лазо Л.Н. |
| Создание организацион  ного обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности образовательных учреждений района по введению ФГОС ООО, муниципального координационного совета | постоянно | Кудрешова О.В.  Бортникова Н.В. |
| Участие в краевых совещаниях для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов, специалистов методических служб по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В.  Шейко Т.М. |
| Изучение и внедрение в практику работы школ методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края и ХК ИРО:  - по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО;  - по введению ФГОС ООО;  - по учёту национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС ООО;  - по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся | постоянно | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В.  Золотаренко М.Ю.  Шейко Т.М. |
| Изучение деятельности краевых пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В.  Шейко Т.М. |
| Подготовка и проведение муниципальных совещаний, семинаров, консультаций для руководителей и заместителей ОУ, руководителей ШМО | постоянно | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В.  Шейко Т.М. |
| Выявление рисков, проблем введения ФГОС ООО в ОУ района | 2014 | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В.  Шейко Т.М. |
| Методическое сопровождение работы общеобразовательных учреждений района по разработке основной образовательной программы основного общего образования | постоянно | Экспертная группа при муниципальном экспертном совете |
| Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО | 2013-2014 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В.  Кривец Г.В. |
| Мониторинг готовности учителей к работе по ФГОС ООО | 2013-2014 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. |
| Осуществление аналитической деятельности и контроля за введением ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации всех учителей, реализующих программы основного общего образования и руководителей общеобразовательных учреждений по введению и реализации ФГОС ООО | 2012-2014 | Белоусова О.В. |
| Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС ООО в управлении образования и общеобразовательных учреждениях | 2012-2014 | Белоусова О.В. |
| Проведение муниципальных семинаров, совещаний, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, для школьных методических команд по введению ФГОС ООО | 2012-2015 | Белоусова О.В. |
| Тьюторское сопровождение введения и реализации ФГОС ООО | постоянно | Белоусова О.В. |
| Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | постоянно | Белоусова О.В. |
| Супервизия работы школьных методических служб | ежегодно | Белоусова О.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Проведение инвентаризации условий реализации основной образовательной программы, имеющихся по факту, в каждом образовательном учреждении | февраль-март, 2013 | Бортникова Н.В.  Старовойтова З.Д.  Кривец Г.В. |
| Изучение и внедрение методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края, по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | 2014 | Старовойтова З.Д.  Кривец Г.В.  Шейко Т.М. |
| Разработка плана поэтапного оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, в соответствии с требованиями к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы | 2013 | Бортникова Н.В.  Старовойтова З.Д.  Кривец Г.В.  Шейко Т.М.  Лазо Л.Н. |
| Разработка плана поэтапного проведения текущих и капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требований противопожарной безопасности | 2013-2014 | Кудрешова О.В.  Старовойтова З.Д.  Лазо Л.Н. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через газету «Анюйские перекаты», сайт управления образования, районного методического кабинета о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | 2012-2015 | Бортникова Н.В.  Белоусова О.В. |
| Приобретение научно-методической литературы по ФГОС ООО | постоянно | Белоусова О.В.  Золотаренко М.Ю. |
| Организация участия учителей общеобразовательных учреждений района в работе сетевого сообщества учителей-апробаторов и учителей-спинаутов на виртуальной платформе ХабаВики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Белоусова О.В. |
| Организация публичной отчётности общеобразовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО. | постоянно | Горшкова В.А. |
| Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте управления образования администрации Нанайского муниципального района | постоянно | Бельды М.В. |
| Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте районного методического кабинета | постоянно | Белоусова О.В. |