## Slide 1: ПРОЕКТ «КОМПАС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
Наименование направления | Реализация ФГОС общего образования
Куратор | Хлебникова В.Г., начальник управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края
Срок начала и окончания проекта | 2015 - 2020
Руководители проекта | Зотова Ю.В., начальник отдела общего образования МОиН ХК Алексеева Ю.Н., консультант отдела общего образования МОиН ХК Кузнецова Ж.Б., проректор КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
Ключевые участники проекта | Управление общего образования МОиН ХК Управление воспитания и дополнительного образования МОиН ХК Управление профессионального образования МОиН ХК КГБОУ ДПО «ХК ИРО» КГБОУ ДПО ХКИППКСПО Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации Отраслевые министерства Хабаровского края

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Цель проекта: | обеспечить к 2020 году создание не менее чем в 75 % образовательных организаций края организационных, информационно-методических и кадровых условий, способствующих самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда
Показатели: | Наличие муниципальных программ по самоопределению школьников
 | Количество организационно-управленческих моделей организации образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и профильного образования воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе кадетского и инженерного образования
 | Количество педагогических работников, прошедших обучение по организации деятельности, направленной на самоопределение воспитанников и обучающихся, в том числе тьюторов и координаторов проекта, с использованием новых форм и технологий
 | Количество инновационных площадок, центров трансфера технологий по содержанию и технологиям самоопределения и самореализации обучающихся с учетом потребности краевого рынка труда

## Slide 3: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
созданы и реализуются программы самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся, учитывающие рынок труда Хабаровского края
разработаны, апробированы и описаны организационно-управленческие модели организации образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и профильного образования воспитанников и обучающихся, в том числе кадетского и инженерного образования
К 2020 Г. ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРАЯ 100%:
подготовлены к осуществлению деятельности на основе нового содержания и требований ФГОС все педагоги края, реализующие программы предметной области «Технология», тьюторы и координаторы проекта
во всех образовательных организациях края разработана и внедрена система портфолио, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии (специальности)
обучающимся предоставлена возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций

## Slide 4: НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Образовательная
навигация

## Slide 5: РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА
ПЕРЕЧЕНЬ
компетенций:
токарь на станках с ЧПУ;
сварочные технологии;
электромонтаж;
машинист трелевочных машин;
машинист бульдозера, машинист экскаватора
Профессиональные образовательные
организации
«Губернаторский авиастроительный колледж»
«Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум»
«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
«Чегдомынский горно-технологический техникум»

## Slide 6: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Проведена подготовительная работа по апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Определены базовые площадки по реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
До 27.01.
Данные об ответственном направлены в управление общего образования МОиН ХК
Определены ответственные за реализацию краевого проекта в муниципальных территориях
01.02.
Типовая краевая модель кадетского образования внедряется в общеобразовательных организациях края, реализующих кадетское образование
Проведено общественное обсуждение и экспертиза региональной базовой модели кадетского образования
До 15.02.
Открыты личные кабинеты на сайте проекта. Образовательные организации принимают активное участие в реализации мероприятий проекта
Организовано участие образовательных организаций края во всероссийском профориентационном проекте "Zа собой в профессию"
До 15.02.

## Slide 7: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Направлены для участия в курсах кураторы, муниципальные тьюторы, педагогические работники
Проведены курсы для муниципальных кураторов краевого проекта "Компас самоопределения" 72 ч.
03.02- 18.02.
Муниципальные программы созданы с учетом функционирования отраслевых образовательных кластеров и ресурсов краевых коррекционных учреждений
Разработаны муниципальные программы по самоопределению и самореализации школьников, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью
01.03.
Муниципальная программа направлена на конкурс в целях внешней экспертизы
Проведен краевой конкурс муниципальных программ самоопределения и самореализации школьников «Время выбирать профессию. Место – Дальний Восток»
До 15.03.
Разработаны локальные акты в образовательных организациях-участниках апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, регламентирующие участие преподавателей ПОО в реализации содержания предметной области "Технология" по заявленным компетенциям
Разработаны механизмы реализации содержания предметной области "Технология" основных образовательных программ общего образования с участием преподавателей ПОО
До 15.03.

## Slide 8: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Во всех общеобразовательных организациях, в т.ч. коррекционных, осуществляется информационное сопровождение
Проведен Единый день самоопределения в общеобразовательных организациях края
12.04.
На основе методических рекомендаций внедрена система учета индивидуальных достижений обучающихся в целях построения образовательных траекторий и планов профессионального самоопределения каждого школьника, а также при приеме в профильные классы
Разработаны методические рекомендации по созданию портфолио обучающихся (учета достижений) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития
14.04.
Представлен лучший опыт кадетского образования
Проведена краевая научно-практическая конференция по актуальным вопросам реализации ФГОС
19.05.

## Slide 9: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Организация профессиональной подготовки школьников на уровне среднего общего образования, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций
01.09.
Созданы условия для организации профессиональной подготовки на уровне среднего общего образования для всех школьников района
Обеспечено участие всех общеобразовательных организаций Хабаровского края
Проведены Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность «Ты - предприниматель» и интерактивный квест по предпринимательству
15.11.
Интеграция программ общего (внеурочной деятельности) и дополнительного образования для развития компетенций JuniorSkills: софт-компетенций, робототехника, 3D-моделирование
01.09.
Внесены изменения в основные образовательные программы подведомственных организаций
Организация профессионального обучения выпускников с ОВЗ
01.09.
Организовано взаимодействие с коррекционными образовательными организациями по приему выпускников с ОВЗ на программы профессионального обучения

## Slide 10: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Проведены муниципальные этапы кадетского смотра, победители направлены для участия в краевом конкурсе
Проведен краевой кадетский смотр
20.10.
Представлены лучшие практики организации деятельности по самоопределению обучающихся
Проведен конкурс образовательных организаций, претендующих на присвоение статуса в краевой инновационной инфраструктуре 2017-2019 г.
30.10.
Организовано участие школьников
Проведен краевой конкурс бизнес-проектов обучающихся общеобразовательных организаций
До 01.11.
Проведен Форум педагогических инициатив
До 01.11.
Организована инновационная деятельность подведомственных образовательных организаций по вопросам самоопределения и самореализации школьников на муниципальном и краевом уровнях

## Slide 11: План-график реализации проекта
Срок
Предполагаемый результат участия ОМСУ
Мероприятие краевого плана
Осуществляется контроль за преподаванием предметной области «Технология»
Подготовлены к осуществлению деятельности на основе нового содержания и требований ФГОС педагоги края, реализующие программы по предметной области «Технология»
01.12.
Представлены лучшие практики организации деятельности по самоопределению обучающихся, предложения по участию в инновационной инфраструктуре края
Проведен заочный краевой конкурс основных образовательных программ среди общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы (кадетское образование)
20.12.
Осуществляется информационная поддержка реализации проекта в муниципальных средствах массовой информации и на официальных сайтах ОМСУ
Размещена информация о результатах реализации проекта и выполнении плана мероприятий проекта на сайте министерства и в средствах массовой информации
До 01.11.